## Main
기계학습 개론 팀 프로젝트 기획 시트
Team Number | Team 4 |  | Member | 김수빈 | 경영경제학부 | 22200105
|  |  |  | 김은혜 | 경영경제학부 | 22300179
Course | 기계학습개론 (Introduction to Machine Learning) |  |  | 김주은 | 경영경제학부 | 22300189
|  |  |  | 안의성 | 공간환경시스템공학부 | 22200422
Subject | K-Means Clustering 기법을 활용한 서울시 내 Vertiport 설치 최적 위치 선정 |  |  | 오하경 | 공간환경시스템공학부 | 22100456
|  |  |  | 이지영 | 생명과학부 | 22100573
|  |  |  | 최재성 | 커뮤니케이션학부 | 21900759
Link | Google Drive | 드라이브 링크 | Due Date | 연구 종료일 | 2025-06-08
| Github | github 링크 |  | 최종 발표일 | 2025-06-13
| Timeline | 타임라인 링크 |  | 보고서 제출일 | 2025-06-20

## 논문 작성 R&R
담당 파트 | 세부 파트 | 담당자 | 진행 과정
초록 |  | 최재성 | 종료
서론 |  | 최재성 | 종료
관련 연구 | 선행 연구 | 이지영, 김수빈 | 종료
| 토론 | 이지영, 김수빈 | 종료
방법론 | 데이터 설명 | 오하경, 김은혜, 김주은, 안의성 | 종료
| 데이터 전처리 | 오하경, 김은혜, 김주은, 안의성 | 종료
| K-Means Clustering | 이지영, 김수빈 | 종료
결과 | 시각화 | 이지영, 김수빈 | 종료
| 평가 | 이지영, 김수빈 | 종료
결론 |  | 최재성 | 종료
참고문헌 |  | 오하경, 김은혜, 김주은, 안의성 | 종료

## Timeline
Work | Todo | Due Date | R&R | Lead | Status | Etc
Kick-off | - Project Scope 설정 - R&R 분배 - Part 별 Lead 지정 | ~ 5월 20일 | 전체 | 최재성 | 종료
데이터 전처리 | - Data Searching | ~ 5월 28일 | 데이터 | 오하경 | 종료 | 리소스 문제 발생 시 리드진 추가 미팅
| - 데이터 전처리(위도 경도 형태) | ~ 5월 31일 | 데이터 | 오하경 | 종료
모델링 | - Skeleton Model 개발 | ~5월 30일 | 모델링 | 최재성 | 종료 | Skeleton model 개발 전 데이터 팀 리드로부터 지하철 데이터 전달 필요
| - 모델 파이프라인 구축 - 모델 파라미터 튜닝 - 최종 결과 도출 | ~6월 8일 | 모델링 | 최재성 | 종료
발표 준비 | - 데이터 팀 진행 내용 정리 - PPT 최종 반영 | ~6월 6일 | 데이터 | 오하경 | 종료
| - 모델링 팀 최종 진행 내용 정리 - PPT 최종 반영 | ~6월 9일 | 모델링 | 최재성 | 종료
| - PPT 디자인 최종 피드백 - 발표 타임 세팅 | ~6월 10일 | 전체 | 최재성 | 종료
| - 발표 리허설 | 2025-06-12 | 전체 | 최재성 | 종료
발표 | 기계학습 개론 팀플 발표 | 2025-06-13 | 전체 | 최재성 | 종료
페이퍼 작성 | - 파트 별 Due date 설정 - 파트 별 R&R 설정 | 2025-06-14 | 전체 | 최재성 | 종료
| - 파트 별 전체 수합 및 최종 검토 | 2025-06-19 | 전체 | 최재성 | 미진행
제출 | 기계학습 개론 최종 보고서 제출 | 2025-06-20 | 전체 | 최재성 | 미진행

## Timeline(Eng)
Work | Todo | Due Date | R&R | Lead | Status | Etc
Kick-off | - Set the Project Scope - R&R - Part Lead Selection | ~ 5/20 | All | Jaeseong Choe | Done
Data | - Data Searching | ~ 5/28 | Data | Hakyeong Oh | Done
| - Data Preprocessing(lat/lon) | ~5/31 | Data | Hakyeong Oh | Done
Modeling | - Develop the Skeleton Model | ~5/30 | Modeling | Jaeseong Choe | Done
| - Generate the Pipeline - Tun the Parameter - Get the final result | ~6/8 | Modeling | Jaeseong Choe | Done
Presentation | - Make the PPT of Data Team's Part | ~6/6 | Data | Hakyeong Oh | Done
| - Make the PPT of Modeling Team's Part | ~6/9 | Modeling | Jaeseong Choe | Done
| - Last Feedback at PPT | ~6/10 | All | Jaeseong Choe | Done
| - Rehearsal | 6/12 | All | Jaeseong Choe | Done
| - Final Presentation | 6/13 | All | Jaeseong Choe | In Progress